## Sheet1
项目名称 | 启动与策划阶段 | [14 empty] | 执行与监控阶段 | [19 empty] | 收尾与复盘阶段
| 立项决策闸 | [7 empty] | 策划启动闸 | [6 empty] | 实施监控闸 | [17 empty] | 变更控制闸 |  | 收尾验收闸 |  | 复盘评价闸
| 客户分析 |  | 项目识别 | [5 empty] | 策划 |  |  |  | 启动 |  |  | 外业调查 | [6 empty] | 内业整理 | [6 empty] | 成果提交 |  |  |  | 变更情况 |  | 成果评审与审批 |  | 自评 |  |  | 经验总结
| 客户等级 | 双方点对点联络人 | 客户核心诉求 | 项目对双方的重要性 | 能否承接项目基本判断 | 成果产出类型 | 审核审批 | 采购程序 | 人力资源配置 | 项目和技术负责人 | 工作阶段计划 | 各阶段产出预计成果 | 前期需收集的最核心资料 | 项目组组建情况 | 确保工作完成的核心要素研判和策略 | 外业调查核心内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 偏差情况 | 偏差原因 | 外业调查质量管控措施 | 外业调查质量自评 | 内业整理核心成果 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 偏差情况 | 偏差原因 | 内业成果部门审核情况 | 内业整理质量自评 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 偏差情况 | 偏差原因 | 变更核心内容 | 最终与业主确认变更时间 | 主管部门审批/专家评审情况 | 审批/评审未通过核心原因 | 项目总体执行时间偏差 | 项目完成效率和质量自评 | 与业主整个过程沟通的自评 | 值得延用的经验 | 务必避免的缺陷
林地占用/规划 | S级（战略）A级（核心）B级（成长）C级（一般）D级（观察） | 甲方：某某乙方：某某 | 在什么时间内取得审批书/在什么时间通过评审提交规划报告 | 对甲方很重要，取得审批及时开工或完成规划按上级要求及时发布。/对我方很重要，是在该区域布局未来业务关键 | 该项目不涉及保护区核心区，但时间紧张需人多和熟手/规划方向明确，但需要城乡规划人才，可以承接 | 可研并协作取得审批/规划并通过主要领导认可并通过评审 | 省级、市级、县级主管部门审批/通过市县规委会通过 | 公开招投标 | 需要资深资源调查人员和熟练的数据、制图人员 | 项目负责人：某某。技术负责人：某某 | 2026.1.1-1.5完成人员组织和资料收集2026.1.6-3.20完成外业调查。2026.3.21-4.21完成内业整理。20264.22-5.30取得批文或过规委会 | 1.项目组搭建.2.所需资料全部收集。3.外业外业调查，形成分析报告或档案4.整理资料形成初稿。5.组卷上报或规划文本。6.取得批文或规委会文件 | 占地红线、敏感区资料等/国土空间规划、旅游规划、产业发展规划、产业档案等 | 组成了由某某带头的15人团队，涵盖了资源调查、国土分析、城乡规划等专业 | 通过资料比对和现地调查确认有无保护动物、古树名木、未批先占等情况/通过资料收集研判区域发展资源禀赋。分成由旅游、林下经济、经济林和森林资源四个专调组开展现地调研，确定主导产业和空间布局，摸清实情结合国空规划，形成产业分布格局 | 地类、树种、胸径、蓄积等/各地产业资源的分布识别主导产业，了解制约产业发展的核心因素 | 2026.3.20 | 2026.4.5 | 15天 | 由于其他项目抽调，导致本项目人手不足/对规划内容研判不足，导致前期调研未有摸准实情，又补充调研。 | 由资深调查人员培训并带队调查，实测8个标准地/每个专题组都有资深专家带队，每晚形成调研总结 | 通过现地调查，摸清项目区资源状况，满足报告编制/由于部分调研人员对林下经济不熟悉，未能摸准该专题资源，导致数据不充分，说服力不强 | 小班一览表、现状调查表、现状图、敏感期关系图/森林旅游专题、林下经济专题、经济林专题和林业资源专题 | 2026.4.21 | 2026.5.20 | 30天 | 由于小班数量多，在整理外业调查资料时花费时间过长，未能及时补充人手/在增加人手的基础上，由于收集和调研的资料多，质量又参差不齐，加之旅游和林下经济版块专业人才少，导致延期 | 经过生技科组织专家初审，发现5个问题并整改/组织林旅游、林下经济、经济林和林业资源方面的专家进行咨询，部门交叉审核后交院审核，按各方意见进行修改 | 很好满足报价需求/在整个产业布局、产业链延伸和各方利益链接方面仍需要加强 | 2026.5.30 | 2026.7.20 | 30 | 由于红线变更，又补充调查了一次/由于在专家评审时提出较大的修改意见，导致未能赶上当月的规委会审核 | 红线修改/无变更 | 2026.6.12业主以文件的形式通知我部门红线变更，需按新红线调查 | 2026.7.10通过评审，2026.7.20取得批文/2026.6.15组织评审，2026.7.19过规委会 |  | 外业偏差15天，内业偏差30天，总体偏差30天 | 由于前期对工作的预判不足，导致未能按时提交成果，业主提出一些意见，效率上有很大改进空间。/质量上，报告仍有瑕疵，林地项目在图件标注混乱。规划文本仍需下大力气，在资源分析上不透，在产业布局上核心水源考虑不全，各方利益链接上措施落地性不够等。 | 林地项目及时与某某沟通，及时拿到变更红线，也解释补充调查需花时间，业主充分理解/规划每个阶段都与业主沟通，及时掌握所思所想，未能造成大的反复。但与政府分管领导沟通上有欠缺，造成意图理解不充分，成果修改2次 | 每个环节充分与业主沟通协调，让其掌握到进度，项目组也能掌握业主想法，及时纠偏调整，未造成误解 | 前期对项目研判不足，对调查区域的情况掌握不充分导致外业调查时间过长/对规划深度和内容研判不足，导致专业人才的组织上不够

## 修改
项目全生命周期“大比武”阶段表
项目名称 | 启动与策划阶段 | [14 empty] | 执行与监控阶段 | [12 empty] | 收尾与复盘阶段
| 立项决策闸 | [7 empty] | 策划启动闸 | [6 empty] | 实施监控闸 | [10 empty] | 变更控制闸 |  | 收尾验收闸 |  | 复盘评价闸
| 客户分析 | 项目前期分析 | [6 empty] | 策划 |  |  |  | 启动 |  |  | 项目获取 | 外业调查 |  |  | 内业整理 |  |  | 成果提交 |  |  |  | 变更情况 |  | 成果评审与审批 |  | 自评 |  |  |  | 经验总结
| 客户等级/项目分级 | 能否承接项目基本判断 | 项目对双方的重要性 | 双方点对点联络人 | 需要上级支持事项 | 成果产出类型 | 审核审批 | 采购程序及负责人 | 人力资源配置 | 项目和技术负责人 | 工作阶段计划 | 各阶段产出预计成果 | 前期需收集的最核心资料 | 项目组组建情况 | 确保工作完成的核心要素研判和策略 | 具体投标情况 | 外业调查核心内容 | 外业调查质量管控措施 | 外业调查存在问题 | 内业整理核心成果 | 内业整理存在问题 | 成果部门审核情况及核心问题 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 偏差情况 | 偏差原因 | 变更核心内容 | 最终与业主确认变更时间 | 主管部门审批/专家评审情况 | 审批/评审未通过核心原因 | 项目总体执行偏差 | 上级支持事项自评 | 项目完成效率和质量自评 | 全过程沟通自评 | 值得延用的经验 | 务必避免的缺陷
| S级（战略）A级（核心）B级（成长）C级（一般）D级（观察）；B级/A级 | 该项目不涉及保护区核心区，但时间紧张需人多和熟手/规划方向明确，但需要城乡规划人才，可以承接 | 甲方是部门重点客户，质量和进度的好坏影响后续项目承接。对甲方很重要，取得审批及时开工或完成规划按上级要求及时发布。/对我方很重要，是在该区域布局未来业务关键。对甲方很重要，此规划是区域发展的重要指引，市委市政府高度重视 | 甲方：某某，联系方式。乙方：某某，联系方式。 | 需队或院出门协调审核审批部门，加快审批/在规划思路形成和初步成果形成2阶段，需要院领导带队与市分管领导和主要领导汇报 | 可研并协助取得审批/规划并通过主要领导认可并通过评审 | 省级、市级、县级主管部门审批/通过市县规委会通过 | 公开招投标/某某负责 | 需要资深资源调查人员和熟练的数据、制图人员 | 项目负责人：某某。技术负责人：某某 | 2026.1.1-1.5完成人员组织和资料收集2026.1.6-3.20完成外业调查。2026.3.21-4.21完成内业整理。20264.22-5.30取得批文或过规委会 | 1.项目组搭建.2.所需资料全部收集。3.外业外业调查，形成分析报告或档案4.整理资料形成初稿。5.组卷上报或规划文本。6.取得批文或规委会文件 | 占地红线、敏感区资料等/国土空间规划、旅游规划、产业发展规划、产业档案等 | 组成了由某某带头的15人团队，涵盖了资源调查、国土分析、城乡规划等专业 | 通过资料比对和现地调查确认有无保护动物、古树名木、未批先占等情况/通过资料收集研判区域发展资源禀赋。分成由旅游、林下经济、经济林和森林资源四个专调组开展现地调研，确定主导产业和空间布局，摸清实情结合国空规划，形成产业分布格局 | 一次性通过/流标，因人员名称错打造成与身份证不一致 | 地类、树种、胸径、蓄积等/各地产业资源的分布识别主导产业，了解制约产业发展的核心因素 | 由资深调查人员培训并带队调查，实测8个标准地/每个专题组都有资深专家带队，每晚形成调研总结 | 外业较计划时间延迟10天，通过现地调查，摸清项目区资源状况，满足报告编制/外业较计划时间延迟15天。由于部分调研人员对林下经济不熟悉，未能摸准该专题资源，导致数据不充分，说服力不强 | 小班一览表、现状调查表、现状图、敏感期关系图/森林旅游专题、林下经济专题、经济林专题和林业资源专题 | 因小班数据有偏差，导致内业完成时间较计划延迟20天，最终能满足报件需求/由于森林林旅游专业资料和人才缺乏导致内业延迟25天，在整个产业布局、产业链延伸和各方利益链接方面仍需要加强 | 部门审核人：某某；/院审核：某某，院审核：某某部门经过生技科组织专家初审。核心问题是未将变更文件附上，未图纸缺布局图。已整改/部门审核发现林下经济数据前后不一致，组织外部专家咨询：提出11条意见，院审核提出12条意见，都存档并修改 | 2026.5.30 | 2026.7.20 | 30 | 由于小班数据偏差加之红线变更，又补充调查了一次/由于资料不齐也专业人才缺乏加之在专家评审时提出较大的修改意见，导致未能赶上当月的规委会审核 | 红线修改/无变更 | 2026.6.12业主以文件的形式通知我部门红线变更，需按新红线调查，双方沟通确认无误 | 2026.7.10通过评审。2026年6.30审批退件2026.7.20取得批文/2026.6.15组织评审，2026.7.19过规委会 | 退件原因是上报文件数据与报告不一致，起原因是起草文件时未仔细核对数据 | 外业偏差15天，内业偏差30天，总体偏差30天。 | 未能及时向部门主要负责人汇报沟通主管部门，造成 | 由于前期对工作的预判不足，导致未能按时提交成果，业主提出一些意见，效率上有很大改进空间。/质量上，报告仍有瑕疵，林地项目在图件标注混乱。规划文本仍需下大力气，在资源分析上不透，在产业布局上核心水源考虑不全，各方利益链接上措施落地性不够等。 | 林地项目及时给队和院领导汇报，取得主管部门支持。及时与业主沟通，拿到变更红线，也解释补充调查需花时间，业主充分理解/规划每个阶段都与业主沟通，关键节点院领导带队汇报。及时掌握甲方所思所想，未能造成大的反复。但与政府分管领导沟通上有欠缺，造成意图理解不充分，成果修改2次 | 每个环节充分与业主沟通协调，让其掌握到进度，项目组也能掌握业主想法，及时纠偏调整，未造成误解。关键节点队和院领导与甲方沟通，成效显著 | 前期对项目研判不足，对调查区域的情况掌握不充分导致外业调查时间过长/对规划深度和内容研判不足，导致专业人才的组织上不够